## Programación de tarea
Cronograma de Actividades |  | DETALLES DE LA TAREA >
|  | LEYENDA DE LA BARRA DE COLOR DE FINALIZACIÓN |  | > = 0% | < 40% = > | 99%
SELECCIONA LOS CRITERIOS PARA LAS TAREAS QUE VENCEN EN: | 2 | DÍAS
Fase | Activdad | quien realiza actividad | Empezó el | Vence el | Progreso | Porcentaje
fase de preparaciòn | definir los objetivos | el analista de calidad es el responsable de definir los objetivos y alcance del plan. | 2023-12-06 | 2024-02-04 | 100% | 100%
| identificar los requisitos |  | 2023-12-16 | 2024-03-05 | 10% | 10%
| diseñar los caso de prueba |  | 2023-12-21 | 2024-02-16 | 80% | 80%
fase de configuraciòn | preparar el entorno de prueba incluyendo la instalaciòn y configuraciòn del software y hadware | el equipo de pruebas es el responsable | 2023-11-06 | 2024-02-14 | 20% | 20%
| establecer los datos de prueba | durante esta fase el equipo de pruebas ejecutan los casos de prueba | 2023-12-11 | 2024-01-25 | 50% | 50%
fase de ejecuciòn | ejecutar los caso de prueba ejecutados | al mismo tiempo gestionan las incidencias encontradas | 2023-12-02 | 2024-03-25 | 30% | 30%
| registrar los resultados de las pruebas | el equipo de pruebas se encarga de ejecutar los casos de prueba. | 2023-12-14 | 2024-01-29 | 35% | 35%
| realizar las pruebas de regresiòn para asegurar | aqui tienen que registrar los resultados de cada prueba | 2023-12-26 | 2024-02-24 | 40% | 40%
fase de resolucipon o incidencia | priorizar y asignar las incidencias | el eqipo de pruebas se encarga de reportar las incidencias encontradas | 2023-12-26 | 2024-01-23 | 75% | 75%
| realizar el seguimiento y la resoluciòn de las incidencias | este trabaja en conjunto con el de pruebas | 2023-11-16 | 2024-03-05 | 50% | 50%
| verificar correcciòn | tienen que mantener comunicaciòn en todo momento | 2023-12-23 | 2024-02-29 | 55% | 55%
fase de aceptaciòn | realizar pruebas de validaciòn | esta la realiza los stakeholders son los que revisan y evaluan | 2023-12-08 | 2024-02-18 | 60% | 60%
| obtener aprobaciòn del cliente |  |  | 2024-04-19 | 0%

## Detalles de la tarea
DETALLES DE LA TAREA |  |  |  |  | < PROGRAMACIÓN DE TAREAS
Para actualizar estos datos, selecciona una celda de tabla dinámica a partir de la celda B3, ve a la pestaña Analizar y luego selecciona Actualizar. La segmentación de datos para filtrar gastos por tareas, fecha de inicio, curso, fecha de vencimiento y porcentaje de progreso está en las celdas I3 K3, M3, I13 y K13.
Empezó el | Vence el | Progreso | La segmentación de datos para filtrar los datos de la tabla en función de la tarea está en esta celda. | La segmentación de datos para filtrar los datos de la tabla en función de la fecha de inicio está en esta celda. |  | La segmentación de datos para filtrar los datos de la tabla en función del curso está en esta celda.
2023-12-14 | 2024-01-29 | 35%
2023-12-21 | 2024-02-16 | 80%
2023-12-06 | 2024-02-04 | 100%
2023-12-16 | 2024-03-05 | 10%
2023-11-06 | 2024-02-14 | 20%
2023-12-11 | 2024-01-25 | 50%
2023-12-02 | 2024-03-25 | 30%
2023-12-26 | 2024-01-23 | 75%
| 2024-02-24 | 40%
2023-11-16 | 2024-03-05 | 50% | La segmentación de datos para filtrar los datos de la tabla en función de la fecha de vencimiento está en esta celda. | La segmentación de datos para filtrar los datos de la tabla en función del porcentaje de progreso está en esta celda.
2023-12-23 | 2024-02-29 | 55%
2023-12-08 | 2024-02-18 | 60%
(en blanco) | 2024-04-19 | 0%
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.
Esta forma representa una segmentación de datos. La segmentación de datos se admite en Excel 2010 y versiones posteriores. Si la forma se modificó en una versión anterior de Excel o si el libro se guardó en Excel 2003 o una versión anterior, no se puede usar la segmentación de datos.